An Introduction to Scrum
Scrum introductie
<uw naam hier>
<datum>

---
Een Scrum introductie
Door
<Uw naam>
<datum>

---
We’re losing the relay race
We verliezen de estafette
Hirotaka Takeuchi and Ikujiro Nonaka,
“The New New Product Development Game”, Harvard Business Review, januari 1986.
De...‘estafette’ aanpak voor product ontwikkeling... kan conflicteren met de doelen van maximale snelheid en flexibiliteit. In plaats daarvan zou een holistische of ‘rugby’ aanpak - waarbij een team in het geheel al bal spelend een afstand probeert af te leggen, beter bij de tegenwoordige competatieve vereisten passen"
[Speaker Notes: would be nice to include a quote from Wicked Problems here]

---
Scrum in het kort
Scrum is een agile proces die het ons mogelijk maakt om de hoogste waarde in de kortste tijd te realizeren.
Het maakt het ons mogelijk om snel en regelmatig echt werkende software te zien (elke twee weken tot elke maand)
De business bepaald de prioriteiten. Teams organiseren zichzelf om de beste manier te bepalen om de hoogste prioriteiten op te leveren
Iedereen kan elke twee weken de echte software bekijken en besluiten het vrij te geven of door te gaan met uitbreidingen in een volgende sprint.

---
Scrum origins
Scrum origins
- Jeff Sutherland
  - Initiële toepassing bij Easel Corp in 1993
  - IDX en 500+ mensen doen Scrum
Ken Schwaber
  - ADM
  - Scrum gespresenteerd op OOPSLA 96 met Sutherland
  - Auteur van drie Scrum boeken
Mike Beedle
  - Patronen voor Scrum op PLOPD4
- Ken Schwaber en Mike Cohn
  - Oprichters Scrum Alliance in 2002,
    initiëel binnen de Agile Alliance

---
Scrum has been used by:
Scrum is toegepast door:
Microsoft
Yahoo
Google
Electronic Arts
Lockheed Martin
Philips
Siemens
Nokia
IBM
Capital One
BBC
Intuit
Nielsen Media
First American Real Estate
BMC Software
Ipswitch
John Deere
Lexis Nexis
Sabre
Salesforce.com
Time Warner
Turner Broadcasting
Océ

---
Scrum has been used for:
Scrum is toegepast voor:
- Commercil software
- In-house ontwikkeling
- Contract ontwikkeling
- Fixed-price projecten
- Financiële applicaties
- ISO 9001-certified applicatie
- Embedded systemen
- 24x7 systemen met 99.999% uptime vereisten
- De Joint Strike Fighter
Computer spelletjes
FDA-goedgekeurd, levens-kritische system
Satteliet software
Websites
Handheld software
Mobiele telefoon
Network switching applicaties
ISV applicaties
Enkele van de grootste applicaties in gebruik

---
Characteristics
Karakterestieken:
- Zelf organiserende teams
- Voortgang in een serie van “sprints” van een maand
- Requirements worden bijgehouden als lijst van items in de “product backlog”
- Geen voorgeschreven engineering regel
- Algemene regels om een “agile omgeving” te creëren
- Eén van de “agile processen”

---
The Agile Manifesto–a statement of values
Het Agile Manifesto–een verklaring van waarden
Bron: www.agilemanifesto.org
Processen and hulpmiddelen
Personen en hun interacties
gaat voor
Vasthouden aan een plan
Reageren op veranderingen
gaat voor
Uitegbreide documentatie
Werkende software
gaat voor
Contract onderhandelingen
Samenwerking met de klant
gaat voor

---
Project noise level
Ruis in een project
Vrijwel geen
overeenstemming
Anarchie
Complex
Source: Strategic Management and Organizational Dynamics by Ralph Stacey in Agile Software Development with Scrum by Ken Schwaber and Mike Beedle.
Simple
Duidelijke
overenstemming
Technologie
Gecompliceerd
Eisenpakket
Vijwel zeker
Zeer onzeker

---
Scrum
Scrum
Product
backlog
Cancel
Gift wrap
Return
Sprint
2-4 weken
Return
Sprint doel
Sprint backlog
In potentie te gebruiken
product oplevering
waardebonnen
Cadeauverpakking
Waardebonnen
Terugname
24 uren

---
Putting it all together
Alles tegelijktijd
Afbeelding beschikbaar op www.mountaingoatsoftware.com/scrum

---
Sprints
Sprints
Scrum projecten maken voortgang in een serie van “sprints”
  - Analoog aan de Extreme Programming iteraties
- Typische lenge is 2–4 weken of maximaal een kalender maand
- Constane lengte levert beter ritme op
- Ontwerken, coderen en testen gedurende de sprint

---
Sequential vs. overlapping development
Sequentieel ipv overlappende ontwikkeling
Requirements
Design
Code
Test
In plaats van alles van één ding ineens...
...Doen Scrum team een beetje van alles steeds
Bron: “The New New Product Development Game” door Takeuchi en Nonaka. Harvard Business Review, january 1986.

---
No changes during a sprint
Geen veranderingen in een Sprint
Verandering
Bepaal de sprint lengte aan de hand van hoelang je verandering buiten kan houden

---
Scrum framework
Scrum framework
Product owner
ScrumMaster
Team
Rolen
Sprint planning
Sprint review
Sprint retrospective
Daily scrum meeting
Ceremoniëel
Product backlog
Sprint backlog
Burndown charts
Artifacten

---
Scrum framework
Artifacts
Product backlog
Sprint backlog
Burndown charts
Sprint planning
Sprint review
Sprint retrospective
Daily scrum meeting
Ceremoniëel
Product owner
ScrumMaster
Team
Rolen

---
Product owner
Product owner
- Bepaald de functionaliteit van het product
- Bepaald de einddatum en inhoud
- Is verantwoordelijk voor de winstgevenheid (ROI)
- Prioritizatie functionaliteit in volgorde van marktwaarde
- Functionaliteit en prioriteit kunnen elke iteratie aangepast worden, naar behoefte
- Accepteert het uiteindelijke resultaat (of niet)

---
The ScrumMaster
De ScrumMaster
- Vertegenwoordinging van het management naar het project
- Verantwoordelijk voor de toepassing van Scrum waarden and normen
- Oplossingen van hindernissen
- Zorg voor optimale productieviteit van het team
- Zorg voor samenwerking tussen de verschillende disciplines en rollen
- Schermt het team af van verstoringen van buiten het team

---
The team
Het team
- Gebruikelijk 5-9 mensen
- Multi-disciplinair:
  - Programmeurs, testers, interacitie ontwerpers, etc.
Leden zouden fulltime toegekend moeten zijn
  - Enkele uitzonderingen (bijv., database beheerder)
Teams organiseren zichzelf
  - In het ideale, maar zelden helemaal geen titels
Leden wisselen alleen tussen sprints in

---
Scrum framework
Product owner
ScrumMaster
Team
Roles
Product backlog
Sprint backlog
Burndown charts
Artifacts
Sprint planning
Sprint review
Sprint retrospective
Daily scrum meeting
Ceremoniëel

---
Sprint planning meeting
Team capaciteit
Product backlog
Markt condities
Huidig product
Techno-logie
Sprint prioritisering
Anylseer en evalueer product backlog
Bepaal sprint doel
Sprint planning
Bepaal hoe sprint doel te halen (design)
Maak sprint backlog (tasken) van de product backlog items (user stories / features)
Schat sprint backlog in uren in
Sprint
doel
Sprint
backlog

---
Sprint planning
Sprint planning
- Het team selecteert de items van de product backlog waar ze zich aan durven te commiteren
- De Sprint backlog wordt aangemaakt
  - Taken worden bepaald en ingeschat (1-16 uren)
  - Samenwerkend, niet exclusief door de ScrumMaster
Hoog niveau ontwerp wordt meegenomen
Als vakantie planner wil ik in staat zijn om foto's van de hotels te bekijken.
Implementeren logica (8 uren)
Implementatie gebruikers interface (4)
Schrijf de test code (4)
Code Foo class (6)
Werk de performance tests bij (4)

---
The daily scrum
De daily scrum
Eigenschappen
  - Dagelijks
  - Maximaal 15-minuten
  - Staand
Niet bedoeld om problemen op te lossen
  - Iedereen welkom
  - Alleen de team leden, ScrumMaster en de product owner mogen praten
Helpt onnodige andere meetings te voorkomen

---
Everyone answers 3 questions
Iedereen beantwoord 3 vragen
Geen status melding voor de ScrumMaster
  - Toezeggingen voor gelijken
Wat heb je gisteren gedaan?
1
Wat ga je vandaag doen?
2
Is er een obstakel?
3

---
The sprint review
De sprint review
- Team presenteert wat het bereikt heeft in de sprint
- Vaak een demonstratie van de nieuwe features of architectuur
- Informeel
  - 2 uren voorbereidingstijd
  - Geen slides
- Het hele team doet mee
- Iedereen is welkom

---
Sprint retrospective
Sprint retrospective
- Neem regelmatig de tijd om te kijken wat wel en niet werkt
- Normaal tussen de 15 tot 30 minuten
- Aan het einde van elke sprint
- Het hele team doet mee:
  - ScrumMaster
  - Product owner
  - Team
  - Eventueel klanten en anderen

---
Start / Stop / Continue
Start / Stop / Voortzetten
Het hele team besluit wat ze
zouden willen :
Gaan doen
Stoppen te doen
Voortzetten
Dit is slechts een van vele manieren om een retrospective te doen

---
Scrum framework
Product owner
ScrumMaster
Team
Rollen
Sprint planning
Sprint review
Sprint retrospective
Daily scrum meeting
Ceremonieël
Product backlog
Sprint backlog
Burndown charts
Artifacten

---
Product backlog
Product backlog
- Het eisenpakket
- Een lijst van al het gewenste werk
- Idealiter zo uitgedruct dat elk item een waarde heeft voor de gebruikers van het product
- Geprioritiseerd door de product owner
- Herprioritisatie aan het begin van elke sprint
Dit is de product backlog

---
A sample product backlog
Voorbeeld product backlog
Backlog item	Inschatting
De gast kan reserveren	3
Als gast ben ik in staat een reservering te annuleren	5
Als gast wil ik de datum van een reservering kunnen veranderen	3
Als hotel medewerker kan ik RevPAR (revenue-per-available-room) rapportage opvragen	8
Verbeter exception handling	8
...	30
...	50

---
The sprint goal
De sprint doel
Een korte beschrijving van de focus van het werk gedurende de sprint
Life Sciences
Realiseer de functionaliteit om genetische studies te voorzien van gegevens.
Database Applicatie
Behalve op Oracla kan de applicatie ook draaien op SQL Server.
Financiële diensten
Lever meer technische indicatoren dan bedrijf ABC met realtime data

---
Managing the sprint backlog
De sprint backlog
Teamleden zoeken zelf hun werk uit
  - Werk wordt nooit opgedragen
- De inschatting nog te doen wordt elke dag bijgewerkt
- Elk teamlid mag aan de sprintlog taken toevoegen, verwijderen of veranderen
- Taken in de sprint komen vanzelf te voorschijn
- Voor onduidelijk werk voeg een taak toe die later gedetailleerd wordt
- Werk de hoeveelhuid uren bij zodra meer duidelijkheid is verkregen

---
A sprint backlog
Sprint backlog
Tasken
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Impl. gebr.interface
Impl. logica
Test de logica
Schrijf online help
Maak the Foo class
8
16
8
12
8
4
12
16
8
4
11
8
4
8
8
Voeg logging toe
8
10
16
8
8

---
A sprint burndown chart
Sprint burndown diagram
Hours

---
Tasks
Mon
Tues
Wed
Thur
Fri
Impl. gebr.interface
8
Impl. logica
16
Test de logica
8
Schrijf online help
12
50
40
30
20
10
0
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Hours
4
12
16
7
11
8
10
16
8

---
Scalability
Schaalbaarheid
Een team is normalieter 7 ± 2 mensen
  - Schaalbaarheid door teams van teams
Factoren bij schaalbaarheid
  - Type toepassing
  - Team grootte
  - Team colocatie
  - Project lengte
    Scrum is meerdere keren toegepast op projecten met 500+ mensen

---
Scaling through the Scrum of scrums
Schaalbaarheid door Scrum van scrums

---
Scrum of scrums of scrums
Scrum van scrums van scrums

---
Where to go next
En waarheen nu...
- www.mountaingoatsoftware.com/scrum
- www.scrumalliance.org
- www.controlchaos.com
- scrumdevelopment@yahoogroups.com

---
A Scrum reading list
Scrum literatuurlijst
- Agile and Iterative Development: A Manager’s Guide door Craig Larman
- Agile Estimating and Planning door Mike Cohn
- Agile Project Management with Scrum door Ken Schwaber
- Agile Retrospectives door Esther Derby en Diana Larsen
- Agile Software Development Ecosystems door Jim Highsmith
- Agile Software Development with Scrum door Ken Schwaber en Mike Beedle
- Scrum and The Enterprise door Ken Schwaber
- User Stories Applied for Agile Software Development door Mike Cohn
- Elke week nieuwe artikelen op www.scrumalliance.org

---
Copyright notice
Copyright
U bent vrij om:
  - te Delen ―te copiëren, versprijden en te verzenden
  - Delen te gebruiken ―aan te passen
Met de volgende voorwaarden
  - Attributie. U moet het werk erkennen op de manier zoals de auteur of licentiehouder gespecificieerd heeft (maar niet zodanig dat het lijkt alsof ze het eens zijn met u of uw gebruik van het werk)You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).
- Niets in deze licentie beperkt de morele rechhten van de auteur
- Meer informatie op http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

---
Contact information
Contact
Auteur: Mike Cohn
mike@mountaingoatsoftware.com
www.mountaingoatsoftware.com
(720) 890-6110
U mag deze (of elke andere pagina) verwijderen, maar u moet refereren aan de bron ergens in uw presentatie. Gebruik het logo en bedrijfsnaam (zoals bijvoorbeeld hier linksonder), of een pagina ergens met het statement dat alles of gedeeltes van de presentatie van deze bron komen. Bedankt.